****

**ProQuant**

**项目计划及执行文档**

**V1.0**

**组名：Innovator**

**成员：谢振宇、伍俊、王凡、杨凯**

**2017-6-10**

**创建者**：谢振宇 文档管理者：谢振宇

**文档使用者**：Innovator.Team

**文档创建日期**：2017.04.21

**文档修改记录**：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 修改者 | 日期 | 备注 |
| 谢振宇 | 2017/4/28 | V1.0 |

**日程表**：

*项目日程表*：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Task Name | Duration | Start | End |
| 1 | 迭代三项目计划文档 | 2 Day | 04.21 | 04.23 |
| 2 | 需求规格说明文档 | 3 Day | 04.24 | 04.27 |
| 3 | 项目设计文档 | 3 Day | 04.28 | 05.1 |
| 4 | 软件后端开发 | 25 Day | 05.2 | 05.27 |
| 5 | 软件前端开发 | 30 Day | 05.2 | 06.1 |
| 6 | 完善并确认 | 8Day | 05.28 | 06.5 |
| 7 | 测试 | 5 Day | 06.5 | 06.10 |
| 8 | 迭代二项目计划执行文档 | 1 Day | 06.11 | 06.11 |
| 9 | 小组总结 | 1 Day | 06.11 | 06.11 |

*任务日程表*：

|  |  |
| --- | --- |
| 人员 | 任务 |
| 谢振宇 | 04.20召集团队全体成员会议讨论  04.25-04.27完成需求规格说明文档  05.2-05.27初步准备开始前端开发  05.28-06.1完善前端开发  06.9-06.10前端开发Debug  06.11完成迭代二项目计划执行文档  06.11完成小组总结 |
| 伍俊 | 04.20参加会议  04.28迭代二项目计划文档  05.2-06.01开始前端开发  06.1-06.5完善前端开发  06.11迭代三项目计划执行文档  06.11完成小组总结 |
| 王凡 | 04.20参加会议  04.21-05.01框架搭建，新知识学习  05.2-05.27开始后端开发  05.28-06.5完善后端开发  06.5-06.10后端Debug  06.11完成系统集成测试文档、完成单元测试文档  06.11完成小组总结 |
| 杨凯 | 04.20参加会议  04.28-05.01 完成项目设计文档  05.2-05.28初步完成逻辑层开发  05.28-06.5完善逻辑层开发  06.5-06.10逻辑层Debug  06.11完成小组总结 |